GABARITO PROVA P1 – ENGENHARIA DE SOFTWARE III – Prof VICTOR TROITIÑO

- (0,5 ponto) TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ou PROJECT CHARTER

- (0,5 ponto) ALTERNATIVA a)

- (0,5 ponto)

- 49 PROCESSOS

- 50%

- (0,5 ponto) ESCOPO, CUSTO, CRONOGRAMA E QUALIDADE

- CAMINHOS POSSÍVEIS DE 1 a 2

  - A  C  D  E  H  J = 5 + 3 + 2 + 1 + 2 + 2 = 15 DIAS

  - A  C  D  E  I  J = 5 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 = 14 DIAS

  - A  C  F   J  =  5 + 3 + 2 + 2 = 12 DIAS

  - A  C  G  J  =  5 + 3 + 5 + 2 = 15 DIAS

  - B  C  D  E  H  J = 4 + 3 + 2 + 1 + 2 + 2 = 14 DIAS

  - B  C  D  E  I  J = 4 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 = 13 DIAS

  - B  C  F   J  =  4 + 3 + 2 + 2 = 11 DIAS

  - B  C  G  J  =  4 + 3 + 5 + 2 = 14 DIAS

- (0,5 ponto) MAIOR DURAÇÃO = DURAÇÃO DO PROJETO = 15 DIAS

- (0,5 ponto) CPM = MAIOR DURAÇÃO E NESTE CASO, DOIS CPMs

    - A C D E H J

    - A C G J

- (0,5 ponto) A + B + C + D + E + F + G + H + I + J = 25 DIAS

  - 27 DIAS * 8 hs * R$ 60,00 = R$ 12.960,00

- (0,5 ponto) RECURSOS E AQUISIÇÕES

- (0,5 ponto) ALTERNATIVA d)

- (0,5 ponto) GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS

- (0,5 ponto) ALTERNATIVA d)

- (0,5 ponto) ALTERNATIVA b)

- (0,5 ponto) ALTERNATIVA b)

- (0,5 ponto) ALTERNATIVA d)

- (1,0 ponto) ALTERNATIVA e)

  - (0,5 ponto)

  - (0,5 ponto)

  - (0,5 ponto)

- (0,5 ponto) SS (SERVICE STRATEGY), ST (SERVICE TRANSITION), SD (SERVICE DESIGN), SO (SERVICE OPERATION) e CSI (CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT)